| # Территориальная избирательная комиссия города Касимова Рязанской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Р Е Ш Е Н И Е |  |  |
| 20 июня 2024 года | № 80/492 |  |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Касимовского муниципального округа

Рязанской области первого созыва

В соответствии со статьей 15 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 07.06.2024                     № 107/1360-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Касимова Рязанской области полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Касимовского муниципального округа Рязанской области», решением территориальной избирательной комиссии города Касимова Рязанской области от 18.06.2024 № 79/488 «О назначении выборов депутатов Думы Касимовского муниципального округа Рязанской области первого созыва», территориальная избирательная комиссия города Касимова Рязанской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Касимовского муниципального округа Рязанской области первого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальной странице территориальной избирательной комиссии города Касимова Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kasimovcity.moiwibori.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии М.В. Троицкую.

| Председатель территориальной избирательной комиссии г. Касимова | А.В. Копнев |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Касимова | М.В. Троицкая |

Утвержден решением ТИК

города Касимова

от 20 июня 2024 года № 80/492

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы Касимовского муниципального округа Рязанской области первого созыва

Дата официального   опубликования (публикации)

решения о назначении выборов –  20 июня 2024 года.

День голосования -  8 сентября 2024 года.

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| - 1. | Принятие решения территориальной избирательной комиссией города Касимов о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию |  | После официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа | Территориальная избирательная комиссия города Касимова | ч. 1 ст. 16 Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» от 05 августа 2011г. № 63-ОЗ |
| 2. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 29 июля 2024 г | Глава администрации МО-ГО г. Касимов | П. 7 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| 3. | Направление сведений об избирателях в ТИК г. Касимов для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения выборов | Глава администрации МО- ГО г. Касимов | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 4. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку |  | Не позднее 24 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области |
| 5. | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях |  | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации МО-ГО г. Касимов | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 28 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 7 ст. 9 Закона Рязанской области |
| 7. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  | С 28 августа 2024 г. | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 11 Закона Рязанской области |
| 8. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК г. Касимов) |  | Не позднее 31 августа 2024 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
| 9. | Уточнение списка избирателей |  | С 28 августа 2024 г. по 5 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области |
| 10. | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей |  | С 19 августа по 27 августа – каждые три дня, а с 28 августа по 5 сентября 2024 г. - ежедневно | Территориальные избирательные комиссии, Глава администрации МО-ГО г. Касимов, военные комиссары. | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания |  | Не позднее 05 сентября 2024 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии |  | Не позднее 05 сентября 2024 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области , П. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Представление в ТИК г. Касимов списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 23 июня 2024 г. | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области | Ч. 3 ст. 23 Закона Рязанской области |
| 14. |  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее, чем 19 июля 2024 г. | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | Ч. 6 ст. 26 Закона Рязанской области |
| 15. |  | Уведомление избирательной комиссии о самовыдвижении | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | Ч. 1 ст. 27 Закона Рязанской области |
| 16. |  | Выдача кандидату или иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 Закона Рязанской области письменного подтверждения о приеме документов | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 6 ст. 27 Закона Рязанской области |
| 17. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию г. Касимов решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и иных документов | После выдвижения списка кандидатов не позднее, чем 30.06. 2024 г. | Уполномоченный представитель избирательного объединения | Ч. 1, 2 ст. 30 Закона Рязанской области |
| 18. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о приеме документов о выдвижении списка кандидата | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 5 ст. 30 Закона Рязанской области |
| 19. |  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня принятия документов | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области |
| 20. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенного списка кандидатов или мотивированное решение об отказе в заверении | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 7 ст. 30 Закона Рязанской области |
| 21. |  | Представление кандидатом, находящимся в заверенном списке кандидатов по одномандатным избирательным округам документов в территориальную избирательную комиссию г. Касимов. | После заверения списка, но не позднее 18.00 ч., 24.07.2024 г. |  |  |
| 22. |  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | Ч. 1, 5 ст. 32 Закона Рязанской области |
| 23. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты представительного органа | Не позднее 18 часов по местному времени 24 июля 2024 г. | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения | Ч. 1 ст. 33 Закона Рязанской области |
| 24. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области |
| 25. |  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ст. 34 Закона Рязанской области |
| 26. |  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 11 ст. 34 Закона Рязанской области |
| 27. |  | Извещение кандидата о результатах проверки представленных для регистрации документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области |
| 28. |  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 1 ст. 35 Закона Рязанской области |
| 29. |  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области |
| - 30. |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 2 ст. 21 Закона Рязанской области |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 31 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным (много мандатным) избирательным округам (не более 10 лиц) |  | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области |
| 32 | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области |
| 33 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области |
| 34 | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию |  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | Ч. 4 ст. 39 Закона Рязанской области |
| 35 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата |  | Не позднее 31 августа 2024 г. | Избирательные объединения | Ч. 15 ст. 35 Закона Рязанской области |
| 36 | Реализация права зарегистрированного кандидата выдвинутого по одномандатному избирательному округу на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 31 августа 2024 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 04 сентября 2024 г. | Зарегистрированный кандидат | Ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области |
| 37 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата |  | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия г.Касимов | Ч. 13, 14 ст. 35 Закона Рязанской области |
| - 38 | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения |  | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 39 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий |  | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | Ч. 8 ст. 42 Закона Рязанской области |
| 40 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 30 июня 2024 г. | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | Ч. 7 ст. 44 Закона Рязанской области |
| 41 | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | После представления перечня в ТИК, но не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 06 июля 2024 г | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 6 ст. 44 Закона Рязанской области |
| 42 | Проведение предвыборной агитации |  | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов 06 сентября 2024 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | ст. 45 Закона Рязанской области |
| 43 | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 20 июля 2024 г | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области |
| 44 | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь с указанием сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 20 июля 2024 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2024 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 49 Закона Рязанской области |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области |
| 47 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 9 ст. 49 Закона Рязанской области |
| 48 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | С 10 августа 2024 г. до ноля часов по местному времени 06 сентября 2024 г. | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет) |  | С 03 сентября 2024 г. по 08 сентября 2024 г. включительно до 20.00 часов. |  | Ч. 3 ст. 43 Закона Рязанской области |
| 50 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 20 июля 2024 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области |
| 51 | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 20 июля 2024 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области |
| 52 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | Ч. 4 ст. 51 Закона Рязанской области |
| 53 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 08 августа 2024 г. | Администрация МО-ГО г. Касимов, администрации сельских и городских поселений Касимовского муниципального района по предложению территориальной избирательной комиссии | Ч. 7 ст. 51 Закона Рязанской области |
| 54 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | Ч. 2 ст. 50 Закона Рязанской области |
| 55 | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Ч. 5 ст. 50 Закона Рязанской области |
| 56 | Уведомление в письменной форме ТИК г. Касимов о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | Ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области |
| 57 | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 28 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | Ч. 3 ст. 42 Закона Рязанской области |
| 58 | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ |  | Не позднее 28 августа 2024 г. | Политические партии, региональные отделения политических партий | Ч. 11 ст. 45 Закона Рязанской области |
| - 59 | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах |  | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | Ч. 12 ст. 52 Закона Рязанской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 60 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК г. Касимов |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов 30 июня 2024 г. | Избирательная комиссия Рязанской области | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области |
| 61 | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию) |  | После письменного уведомления ТИК г. Касимов о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | Ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области |
| 62 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | В течение 3-х дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 3 ст. 40 Закона Рязанской области |
| 63 | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии г. Касимов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области |
| 64 | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда |  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области |
| 65 | Представление в территориальную избирательную комиссию г. Касимов заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда |  | После открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области |
| 66 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст. 56 Закона Рязанской области |
| 67 | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически (не позднее, чем за 20 дней и не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 9 ст. 56 Закона Рязанской области |
| 68 | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | Ч. 13 ст. 55 Закона Рязанской области |
| 69 | Представление в ТИК г. Касимов итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ч. 1 ст. 57 Закона Рязанской области |
| 70 | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования |  | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 3 ст. 57 Закона Рязанской области |
| 71 | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Рязанской области, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 18 сентября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 54 Закона Рязанской области |
| 72 | Перечисление в доход бюджета Рязанской области денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов |  | С 08 ноября 2024 г. | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 4 ст. 57 Закона Рязанской области |
| - 73 | Предоставление в Избирательную комиссию Рязанской области отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 3 ст. 54 Закона Рязанской области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 74 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее 06 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 3 ст. 74 Закона Рязанской области |
| 75 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов |  | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии | Ч.3 ст.59 Закона Рязанской области |
| 76 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 2 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 77 | Определение количества избирательных бюллетеней |  | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 2 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 78 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 5, 6,7 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 79 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  | Не позднее 29 августа 2024 г. | Полиграфическая организация | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 80 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 81 | Получение избирательных бюллетеней УИК |  | Не позднее 04 сентября 2024 г | Участковые избирательные комиссии | Ч. 19 ст. 60 Закона Рязанской области |
| 82 | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы |  | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 15 Закона Рязанской области |
| 83 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее 29 августа 2024 г. | ТИК г. Касимов и участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области |
| 84 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | С 28 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  |
| 85 | Определение решением ТИК г. Касимов необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке |  | До 03 сентября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 1 ст. 62 Закона Рязанской области |
| 86 | Организация голосования избирателей в дни выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) |  | С 8 до 20 часов 06 сентября 2024 г. 07 сентября 2024 г. 08 сентября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии | Ст. 61, 62 Закона Рязанской области |
| 87 | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | С 29 августа 2024 г. до 14 часов по местному времени 8 сентября 2024 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | Ч. 2 ст. 62 Закона Рязанской области |
| 88 | Подсчет голосов избирателей |  | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 64 Закона Рязанской области |
| 89 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Ч. 27 ст. 64 Закона Рязанской области |
| 90 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством |  | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | Ч. 30 ст. 64 Закона Рязанской области |
| 91 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам, составление протоколов и сводных таблиц |  | После получения протоколов УИК, но не позднее 12 сентября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 1, 2 ст. 65 Закона Рязанской области |
| 92 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области |
| 93 | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный избранного депутатом представительного органа муниципального образования | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области |
| 94 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 2 ст. 72 Закона Рязанской области |
| 95 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее 08 октября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 3 ст. 72 Закона Рязанской области |
| 96 | Регистрация и выдача удостоверения об избрании депутатов Думы Касимовского муниципального округа Рязанской области первого созыва |  | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ч. 4 ст. 69 Закона Рязанской области |
| 97 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования |  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Территориальная избирательная комиссия г. Касимов | Ст. 73 Закона Рязанской области |